**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

01.03.2018 ж.д.ст. БАМ №20

Об утверждении Плана подготовки к весеннему

пожароопасному периоду 2018 года

на территории муниципального образования Солнечный сельсовет

В целях организации мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам и объектам экономики на территории муниципального образования Солнечный сельсовет

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить План подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года на территории муниципального образования Солнечный сельсовет согласно приложения №1 к данному постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова

 Приложение №1

 к постановлению Главы сельсовета

 от 01.03.2018 N20

 **ПЛАН**

 подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года

 на территории муниципального образования Солнечный сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименований мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| **1.Подготовка нормативных правовых актов, сил и средств** |
| 1. | Проверка ДПД муниципального образования Солнечный сельсовет по готовности тушения пожаров | Глава сельсовета, Филиал «8 отряд ППС области» (по согласованию) | Март |
| 2. | Проведение заседания сельского оперативного штаба по профилактике и тушению лесных пожаров и палов, угрожающих населенным пунктам и объектам экономики на территории муниципального образования Солнечный сельсовет | Глава сельсовета, главный специалист администрации  | Март –апрель  |
| 3. | Проверка нормативных правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Глава сельсовета, главный специалист администрации | до 20.03.2018 |
| 4. | Разработка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования Солнечный сельсовет | Глава сельсовета | до 20.03.2018 |
| 5. | Проверка готовности добровольных пожарных дружин к тушению пожаров, обеспечение членов ДПД специальной одеждой, обувью, пожарно – техническим вооружением, оборудованием. | Глава сельсовета | до 20.03.2018 |
| 6. | Организация проведения ежегодных медицинских осмотров членов ДПД | Глава сельсовета | До 20.03.2018 |
| 7. | Организация проверки наличия и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктов муниципального образования Солнечный сельсовет, принятие мер по устранению выявленных нарушений и неисправностей | Глава сельсовета | До 01.04.2017(проверка водоразборной будки ж.д.ст.Бам ул.Октября 4)Апрель - майПроверка естественных водоемов, подъезды к ним ж.д.ст.Бам, п.Солнечный) |
| **2. Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и их последствий в населенных пунктов** |
| 1. | Обновление противопожарных барьеров (защитных противопожарных полос) вокруг населенных пунктов муниципального образования Солнечный сельсоветПроведение профилактических обжигов | Глава сельсовета  | До 15.04.2018 |
| 2. | Очистка территорий населенных пунктов и приусадебных участков граждан от горючего мусора и сухой растительности  | Глава сельсовета  | До 15.04.2018(поселковые субботники) |
| 3. | Проведение сходов граждан, подворовых обходов жилого сектора, с разъяснением гражданам мер пожарной безопасности  | Глава сельсовета, специалисты администрации  | Март - апрель |
| 4. | Изготовление и распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов (листовок) о мерах пожарной безопасности  | Глава сельсовета, специалисты администрации | Март - апрель |
| 5. | Изготовление и размещения баннеров о пожарной безопасности  | Глава сельсовета | Март -Апрель |
| 6. | В случаи повышения пожарной опасности в населенных пунктах муниципального образования незамедлительно вводить особый противопожарный режим с установлением дополнительных требований пожарной безопасности | Глава сельсовета | По обстановке |